ПРИЛОЖЕНИЕ 5.

Мероприятия, проводимые в рамках реализации проекта

(дорожная карта)

Коррекция познавательных процессов и мелкой моторики рук учащихся, имеющих ОВЗ«Мастерская Знаний»

для 1-4 специальных/коррекционных/ классов VII вида.

2013 год

| №/№ | Шаги | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат | Продукт деятельности | Риски | Нейтрализация рисков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование команды специалистов, участвующих в реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Формирование проектной группы | Июль 2012 года | Руководитель проекта | Согласие педагогов-специалистов на участие в проекте | Список группы участников программы | Нежелание идти на эксперимент | Замена участников, стимулирование |
| 1.2 | Обсуждение возможности создания проекта на школьном методическом объединении | Август 2012 г. | Руководитель проекта | Оформленный протокол ШМО | Протокол ШМО | Затягивание процесса | Аргументация |
| 1.3 | Ознакомление педагогов 1-4 кл. с решением об организации работы по проекту | Сентябрь 2012г | Руководитель ШМО | Ознакомление с решением | Решение об участии | Неадекватное решение | Собеседование |
| 1.4 | Организационное совещание рабочей группы | 1-я неделя сентября | Руководитель проекта | Решение организационных вопросов | Протокол | Решение не определено | Предварительное обсуждение с педагогами |
| Формирование технологической базы, банка диагностических и мониторинговых методик |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Выделение базовых характеристик образовательной среды | Август 2012 г. | Иванова Е. М. Трофимова О. В. | Перечень базовых характеристик | Перечень базовых характеристик | Отсутствие единого подхода | Выработка единого мнения |
| 1.6 | Подбор и анализ психолого-педагогических технологий | Сентябрь 2009 года |  | Психолого-педагогические технологии подобраны | Набор психолого-педагогических технологий | Сложность анализа из-за разнообразия технологий | Выбор наиболее подходящих технологий |
| 1.7 | Адаптация технологий к условиям реализуемой программы | Сентябрь 2012 года | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Адаптирование психолого-педагогических технологий | Набор психолого-педагогических технологий | Сложности адаптации | Привлечение экспертов |
| 1.8 | Поиск методик для диагностических и мониторинговых исследований, разработка опросников | Ноябрь-декабрь 2012 г |  | Мониторинговые методики и опросники подобраны | Мониторинговые методики и опросники | Сложность анализа из-за разнообразия методик | Привлечение специалистов |
| 1.9 | Апробация пакета методик | Ноябрь-Декабрь 2012 г |  | Апробированный пакет методик | Экспертное заключение | Отрицательный результат, задержка | Многообразие методик и повторная апробация |
| 1.12 | Определение графика проведения мониторинговых исследований | Декабрь 2012 г. | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | График мониторинговых исследований | График проведения мониторинговых исследований | Задержка | Разумная организация труда |
| Работа над структурой, содержанием программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Поиск, изучение и систематизация источников | Сентябрь-ноябрь 2012 | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Систематизированная литература | Библиография | Большой объем источников | Разумная организация труда |
| 1.14 | Разработка структуры программы | Октябрь 2012 | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Структура программы | Документ | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.15 | Разработка и описание программных мероприятий, дидактических разделов | Октябрь-ноябрь 2012- | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Перечень программных мероприятий, разделов | Документ | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.16 | Экспертиза коррекционной программы | Январь 2013 | Маслова Н. А. Директор СОШ | Проведенная экспертиза | Рецензия | Наличие слабых сторон | Доработка |
| 1.17 | Оформление текста и внесение его в компьютер | Ноябрь-декабрь 2012 | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Оформленный текст | Готовый текст | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.18 | Приказ и утверждение программы | Январь 2013 года | ШМО, администрация школы | Утверждение программы | Приказ | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.19 | Разработка дидактического материала для занятий | Ноябрь 2012 | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Материалы разработаны | Дидактические материалы | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.20 | Создание методических рекомендаций для учителей 1-4 классов | 2013 год |  | Рекомендации созданы | Методические рекомендации | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.21 | Создание методических рекомендаций для родителей | 2013 год |  | Рекомендации созданы | Методические рекомендации | Задержка | Разумная организация труда |
| 1.22 | Оформление зон в кабинетах для работы | 2012 г |  | Зоны для индивидуальной работы созданы | Оборудованное место | Нет специальных условий | Обсуждение с директором для предоставления условий |
| - ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП. |  |  |  |  |  |  |  |
| Работа с учащимися, участвующими в реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение диагностических исследований | Январь 2013 г. | Иванова Е.М. Трофимова О. В. | Актуальный уровень развития психических процессов, речи, мелкой моторики рук | Заполненные бланки | Задержка | Разумная организация труда, планирование |
| 2.2. | Проведение занятий по коррекции познавательных и развитию мелкой моторики рук процессов с использованием АРТ-терапевтических методов | 2013 год | Трофимова О. В. учитель-дефектолог Иванова Е. М. педагог-психолог | Положительные изменения | Творческие и самостоятельные работы учащихся | Нет изменений в развитии | Организация дополнительных занятий с расширением содержания темы |
| 2.3. | Выставки творческих работ и рисунков учащихся | в конце полугодия | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Творческие работы выполнены | Выполненные творческие работы и рисунки | Нехватка времени | Разумная организация труда, планирование работы |
| 2.8. | Мониторинговые и диагностические исследования | 1 раз в полгода | Иванова Е. М. Трофимова О. В. | Исследования проведены | Аналитическая справка | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| Работа со специалистами, участвующими в реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Проведение вводной беседы по проекту | Ноябрь 2012 | Руководитель проекта | Ознакомлены с программой | Рефлексия | Непонимание | Дополнительные консультации |
| 2.10 | Презентация программы на ШМО с/к/о | Март 2013 года | Иванова Е. М. | Понимание учителями с/к/о программы | Рефлексия | Непонимание | Дополнительные индивидуальные консультации |
| 2.11 | Проведение школьных ПМП консилиумов, подготовка к Республиканской ПМПК | Май 2013 года | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Корректировка программы | Протоколы | Не выполнение | Разумная организация труда |
| 2.12 | Выступление на педагогическом совете школы | 2013 год | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Педагогические советы школы проведены | Полученные знания | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 2.13 | Открытые занятия по программе | 1 раз в полугодие |  | Открытые занятия проведены | Полученные знания | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 2.14 | Мониторинговые и диагностические исследования | 1 раз в полугодие |  | Исследования проведены | Аналитическая справка | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| Работа с родителями учащихся, участвующих в реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Индивидуальные консультации: «Использование игровых методов в коррекции психических процессов и устной речи» «Игры и упражнения для коррекции фонематического восприятия, анализа и синтеза» «Игры и упражнения для коррекции памяти, внимания, мышления» | 2010-2013г по запросам родителей | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Консультации проведены | Полученные знания | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 2.16 | Тематические беседы с родителями учащихся, участвующих в реализации программы | Январь-декабрь 2013г |  | Консультации проведены | Полученные знания | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| Пиар - сопровождение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Отражение хода реализации программы на сайте службы психолого-педагогического сопровождения школы | 2013г | Иванова Е. М., Трофимова О. В. | Информация выложена | Странички сайта | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 2.18 | Пресс-релизы на сайт городского управления образования, | 2010-2013г |  | Пресс-релизы выпущены | Информация о проекте | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 2.19 | Презентации на совещаниях при директоре | 2013г |  | Презентации проведены | Информация о проекте | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мониторинговых и диагностических исследований среди учеников и их родителей | Декабрь 2013г | Иванова Е. М., Трофимова О. В | Мониторинг проведен | Отчет о мониторинге | Нет положительной динамики | Корректировка программного материала |
| 3.2 | Анализ и обсуждение результатов реализации программы | Декабрь 2013 года |  | Заседание ШМО проведено | Протокол | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 3.3 | Оформление отчетной документации по программе | Декабрь 2013 года |  | Отчет оформлен | Отчетная документация | Нехватка времени | Разумная организация труда |
| 3.4 | Презентация результатов работы | Декабрь 2013 года |  | Презентация проведена | Презентация |  |  |
| 3.5 | Подготовка и выпуск методических брошюр | Февраль-март 2014 г |  | Разработки подготовлены | Методические брошюры | Нехватка времени, материальных ресурсов | Разумная организация труда, поиск спонсоров |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 6.

- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ

- по проекту «Коррекция познавательных процессов и мелкой моторики рук «Мастерская Знаний»

- в 1-4 специальных/коррекционных/ классах VII вида для детей с ЗПР

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» города Чебоксары

- на 2013 год

| № | Темы занятий. | К-во мин. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 КЛАСС |  |  |  |
| 1. | «Школа. Школьные правила». «Школьные принадлежности». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование. Обводка по контуру». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Портфель школьника» в технике «Рисование. Обводка по контуру». | 20 |  |
| 2. | «Человек и его семья». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование восковыми мелками, разукрашивание». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Человек, которого я люблю» в технике «Рисование восковыми мелками, разукрашивание». | 20 |  |
| 3. | «Дом. Мебель, посуда, продукты». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование на песке». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Рисуем по слуху» в технике «Рисование на песке». | 20 |  |
| 4. | «Времена года». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование по образцу, разукрашивание». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Время года. Осень» в технике «Рисование по образцу, разукрашивание». | 20 |  |
| 5. | «Животный мир. Домашние животные. Дикие животные наших лесов». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование с использованием трафарета». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Скотный двор» или «Дикое животное нашего леса, о котором я впервые услышал» в технике «Рисование. Обводка по трафарету». | 20 |  |
| 6. | «Птицы: дикие и домашние». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование по трафарету, разукрашивание». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Домашняя птица, о которой я впервые услышал», в технике «Рисование по трафарету, разукрашивание». | 20 |  |
| 7. | «Растительный мир: деревья и кустарники». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Пальчиковое рисование». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Рябинка» в технике «Пальчиковое рисование». | 20 |  |
| 8. | «Явления природы: дождь, снег, ветер, радуга». | 20 |  |
|  | Закрепление техники «Пальчиковое рисование». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Веселый дождик» в технике «Пальчиковое рисование». | 20 |  |
| 9. | «Город. Транспорт в городе» | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование цветными карандашами». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Городской транспорт» в технике «Рисование цветными карандашами». | 20 |  |
| 2 КЛАСС |  |  |  |
| 1. | «Школьные принадлежности. Школьные предметы». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Дорисовывание». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Школьные принадлежности» в технике «Дорисовывание». | 20 |  |
| 2. | «Человек и профессии». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование восковыми мелками». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Профессиональные предметы» в технике «Рисование восковыми мелками». | 20 |  |
| 3. | «Дом. Электрические приборы, техника». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование на песке». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы « «Рисуем по слуху» в технике «Рисование на песке». | 20 |  |
| 4. | «Времена года. Месяцы». | 20 |  |
|  | Повторяем технику «Рисование на песке». | 20 |  |
|  | Рисование на песке «Зимний месяц, который мне нравится» | 20 |  |
| 5. | «Животный мир. Дикие животные жарких стран». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой "Фигурная аппликация". | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Дикое животное жарких стран, о котором я впервые услышал» в технике «Фигурная аппликация». | 20 |  |
| 6. | «Зимующие птицы». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование с помощью пластилина». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Зимующая птица» в технике «Рисование с помощью пластилина». | 20 |  |
| 7. | «Растительный мир: Сад и огород». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой "Аппликация: обрывание" | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Весенние и летние растения в саду, на огороде»» в технике «Аппликация: обрывание». | 20 |  |
| 8. | «Явления природы: град, гроза, гром и молния». | 20 |  |
|  | Вспоминаем технику "Пальчиковое рисование" | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы "Весенняя гроза" в технике "Пальчиковое рисование". | 20 |  |
| 9. | «Город: улицы нашего города». | 20 |  |
|  | Вспоминаем технику «Рисование на песке». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы ««Мой любимый двор»» в технике «Рисование на песке». | 20 |  |

| 3 КЛАСС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Школьные правила, предметы, принадлежности» | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Точечное рисование гуашевыми красками». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Мой любимый предмет» в технике «Точечное рисование гуашевыми красками». | 20 |  |
| 2. | «Человек и его деятельность». Мир увлечений (Спорт, путешествия, туризм, игры). | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Точечное рисование гуашевыми красками». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы "Моё самое любимое место" в технике «Точечное рисование». | 20 |  |
| 3. | «Дом. Традиции разных народов». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Граттаж». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы "Семейный праздник" в технике «Граттаж». | 20 |  |
| 4. | «Сутки. Дни недели». | 20 |  |
|  | Вспоминаем технику «Граттаж». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы "События одного дня" в технике «Граттаж». | 20 |  |
| 5. | «Животный мир. Дикие животные Севера». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Лепка из соленого теста». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Животное Севера, о котором я впервые узнал» в технике «Лепка из соленого теста». | 20 |  |
| 6. | «Перелетные птицы». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Загадочные рисунки». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы "Птица, о которой я впервые узнал" в технике «Загадочные рисунки». | 20 |  |
| 7. | «Растительный мир нашего края». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Симметричное вырезание по трафарету». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Растение из Красной книги» в технике «Симметричное вырезание по трафарету». | 20 |  |
| 8. | «Явления природы: горы, вулканы, снежные лавины, оползни». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Монотипия». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Явление природы»в технике «Монотипия». | 20 |  |
| 9. | «Мой город. Памятные места нашего города». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Собери части целого и приклей их». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Лучшее место в моем городе, о котором я узнал на занятии»в технике «Собери части целого и приклей их». | 20 |  |
| 4 КЛАСС |  |  |  |
| 1. | « Школа». Взаимоотношения в школе». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Проступающий рисунок». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Дружба – это…» в технике «Проступающий рисунок». | 20 |  |
| 2. | «Человек и его здоровье». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование на стекле». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Эмблема любимого вида спорта» в технике «Рисование на стекле». | 20 |  |
| 3. | «Дом. Домашняя утварь. Традиции». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование методом тычка». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Праздничный стол» в технике «Рисование методом тычка». | 20 |  |
| 4. | «Путешествие во времени: часы, сутки, дни недели, месяцы, времена года». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Набрызг». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Моя фантазия» в технике «Набрызг». | 20 |  |
| 5. | «Животный мир нашей планеты». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Рисование на пластилине с помощью зубочистки». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Дикое животное нашей планеты, о котором я впервые услышал» в технике «Рисование акварельными красками». | 20 |  |
| 6. | «Птицы нашей планеты». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Картина из пластилина с помощью зубочистки». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы ""Дикое животное, о котором я узнал на занятии в технике «Картина из пластилина с помощью зубочистки» | 20 |  |
| 7. | «Растительный мир нашей планеты». | 20 |  |
|  | Знакомство с техникой «Шаблонография». | 20 |  |
|  | Выполнение творческой работы «Растения, о которых я впервые узнал» в технике «Шаблонография». | 20 |  |
| 8. | «Явления природы: цунами, ураганы, наводнения, торнадо, смерч». |  |  |
|  | Вспоминаем технику «Шаблонография». |  |  |
|  | Выполнение творческой работы «Явление природы, которое меня поразило» в технике «Шаблонография». |  |  |
| 9. | «Родной край. Деятели культуры и спорта нашего края». |  |  |
|  | Знакомство с техникой «Коллаж». |  |  |
|  | Выполнение творческой работы «Свободная тема» в технике «Коллаж». |  |  |